## Slide 1: Алгоритм работы с муниципалитетами по запросу программ, анализу, внесению замечаний и коррективе программ, утверждаемых в текущем году
Концевая Анна Васильевна
Notes: Уважаемые коллеги, добрый день!

## Slide 2: Муниципальные программы укрепления общественного здоровья
Муниципальные программы, утверждаемые в 2026 году
Согласование на этапе разработки и утверждения с экспертами НМИЦ ТПМ
Ранее утвержденные муниципальные программы
Направление на экспертизу утверждённых ранее программ

## Slide 3: Алгоритм работы с муниципалитетами по запросу программ, анализу, внесению замечаний и коррективе программ, утверждаемых в текущем году
Разработка проекта МП в МО совместно с ЦОЗиМП
Аудит МП экспертами НМИЦ "ТПМ" МЗ РФ
Корректировка МП с учетом рекомендаций НМИЦ "ТПМ"МЗ РФ
Утверждение МП в МО

## Slide 4: Этап 1. Разработка/обновление муниципальных программ совместно с ЦОЗиМП
Назначение координатора от МО и ЦОЗиМП для взаимодействия в процессе разработки, корректировки, утверждения и мониторинга муниципальных программ (МП). Алгоритм действий специалистов ЦОЗиМП в процессе разработки/обновления муниципальных программ укрепления общественного здоровья региона в соответствии с Методическими рекомендациями «Внедрение модельных муниципальных программ укрепления здоровья населения» https://gnicpm.ru/zdorove-dlya-kazhdogo/municzipalnye-programmy-ukrepleniya-obshhestvennogo-zdorovya.html).
Направление утверждаемых в текущем году проектов муниципальных программ (рабочий вариант в формате Word) в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России официальным письмом на имя директора Драпкиной О.М. для проведения экспертной оценки (с указанием контактного лица для дальнейшего взаимодействия) на эл. почту ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России mp@gnicpm.ru
Срок: 30 марта 2026 г. (1 квартал) и далее по мере формирования новых программ

## Slide 5: Этап 2. Аудит МП и формирование рекомендаций экспертами ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
Проведение экспертами ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ аудита МП (анализ и оценка).
По итогам анализа формулируются замечания и рекомендации. Они касаются как структуры, паспорта программы, так и целеполагания, формулировки задач, целевых показателей, плана мероприятий, мониторинга и оценки МП.
Свод замечаний и предложений направляется официальным письмом для доработки программ.
Сроки: 3 рабочих дня с момента получения МП
Ответственный исполнитель: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ

## Slide 6: Этап 3. Корректировка МП с учетом рекомендаций ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
Внесение замечаний и предложений ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ в МП ответственными исполнителями МО и ЦОЗиМП.

## Slide 7: Этап 4. Утверждение МП в МО
Проведение обсуждения и утверждения МП на уровне Администрации МО.
После внесения правок ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ осуществляет последующий мониторинг реализации и при необходимости оказывает дополнительную методическую поддержку.

## Slide 8: Ранее утвержденные муниципальные программы
Направление в плановом порядке для экспертизы в НМИЦ ТПМ
Экспертиза в НМИЦ ТПМ и направление замечаний и предложений для учета в текущей работе
Учет полученных замечаний при последующем переутверждении или дополнении программ
Формирование сводного аналитического отчета по муниципальным программам

## Slide 9: Методические рекомендации по оценке качества муниципальных программ
Критерии оценки качества программ
Методология анализа программ
Готовность к 1.04.2026